附件

2017年度全省环境保护重点工作任务分解表

| 重点任务 |  | 具体事项或目标要求 | 牵头处室(单位) | 第一季度量化指标 | 第二季度量化指标 |  |  | 第三季度量化指标 |  |  | 第四季度量化指标 |  |  |  | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |  | 12月 |  |
| 一、贯彻落实“气十条”。 | (一)实施《山东省2013-2020年大气污染防治规划》二期行动计划。 | 今年全省PM2.5平均浓度同比要下降6%以上，力争达到9%；空气质量优良天数比例，同比提高3个百分点以上；全省环境空气质量比2013年改善35%左右。 | 大气处、区域协调处 | 实现年度空气质量改善目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (二)严格执行山东省大气污染物第三阶段排放标准限值。(政府工作报告内容。我厅为牵头单位。) | 加快钢铁、焦化等重点行业脱硫、脱硝、除尘设备升级改造。 | 大气处 | 完成《二期行动计划》确定的各类重点治污项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (三)加快推进燃煤机组(锅炉)超低排放改造。(政府工作报告内容。我厅为牵头单位。) | 6月底前完成全部单机10万千瓦及以上燃煤机组超低排放改造；年底前，力争完成单机10万千瓦以下燃煤机组超低排放改造，10蒸吨以上燃煤锅炉超低排放改造台数达到80%左右。 | 大气处、区域协调处 | 单机10万千瓦及以上燃煤机组完成改造 |  |  |  | 力争单机10万千瓦以下燃煤机组完成改造，10蒸吨以上燃煤锅炉改造台数达到80%左右 |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (四)加快燃煤小锅炉“清零”工作。 | 10月底前，济南市境内基本淘汰35蒸吨及以下燃煤锅炉，以及茶炉大灶、经营性小煤灶；其他城市建成区及县城全面淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉。 | 大气处、区域协调处 | 完成全省燃煤小锅炉“清零”工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年10月31日 |
|  | (五)取缔违法“小散乱污”企业。 | 3月底前摸清底数并建立管理台账，10月底前基本取缔完毕。 | 大气处、区域协调处 | 摸清底数 | 基本取缔完毕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年10月31日 |
|  | (六)加快推进挥发性有机物治理。 | 6月底前石化行业全面完成整治，10月底前，组织有机化工企业完成首轮泄漏检测和修复工作，全省纳入大气考核的挥发性有机物治理项目全部完成。 | 大气处、区域协调处 | 完成石化行业整治 |  |  |  | 纳入大气考核的重点项目全部完成 |  |  |  |  |  |  | 2017年10月31日 |
|  | (七)加强移动源污染控制。 | 抓好机动车船和非道路移动机械污染控制，依法开展新生产机动车环保核验工作。 | 大气处 | 摸清新车企业底数 | 对济南、济宁、莱芜三市进行调研 |  |  | 开展济南、济宁、莱芜三市城市建成区在用工程机械的摸底建档与检测登记；对60家新车生产企业开展环保达标核验工作 |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 强化高排放车辆监管。(政府工作报告内容。我厅为牵头单位。) | 大气处、区域协调处 | 制定移动源监管工作方案，并征求意见 |  |  |  | 严格重型柴油运输车辆环保检测，加大监督力度 |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (八)落实减煤、抑尘、控车、除味、增绿的具体措施。(政府工作报告内容。省经信委与我厅为牵头单位。)配合有关部门做好“工业绿动力”计划、散煤清洁化治理、油品质量升级、城市扬尘控制等重点工作。 | 积极配合相关部门开展工作。 | 大气处、区域协调处 | 配合开展工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (九)健全大气污染联防联控机制。(政府工作报告内容。我厅为牵头单位。) | 省会城市群及周边重点城市不折不扣地落实京津冀强化措施各项要求。 | 区域协调处 | 完成《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》确定的各项治理任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 报请省政府印发省直部门大气污染防治分工方案，报请省委印发二期行动计划考核办法(省委2017年改革要点)。 | 大气处 | 组织制定大气污染防治部门任务分工和大气污染防治工作考核办法，并按程序报省委、省政府印发实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (十)积极应对重污染天气。 | 做好气象、环境状况监测和预报预警。(政府工作报告内容。省气象局与我厅为牵头单位。) | 监测处 | 做好监测和预报预警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 针对冬春重污染天气多发特点，超前搞好预判，掌握工作主动。 | 区域协调处 | 搞好预判 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 及时向社会公开重污染天气应急措施和停限产企业清单，接受社会监督。 | 区域协调处 | 修订应急预案，并向社会公开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 加强督导检查，加大宣传力度，积极引导舆论。 | 区域协调处、省环保宣教中心 | 定期通报工作进展，全面进行解读；开展科普宣传，鼓励全民参与 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (十一)组织编制《山东省2013-2020年大气污染防治规划》三期行动计划。 |  | 大气处 | 确定空气质量改善目标，完成重点治污项目筛选 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
| 二、贯彻落实“水十条”。 | (一)深入落实“水十条”和省实施方案。 | 充分发挥水污染防治联席会议制度综合协调作用，继续落实“半月一调度、一月一通报”督办机制。 | 流域处 | 落实督办机制，推动各级各部门工作责任和重点任务落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 研究出台17市落实“水十条”评估办法，开展年度评估。 | 流域处 | 研究提出评估办法，对各市开展年度评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (二)继续深化“治用保”流域治污体系，开展全链条水污染治理。 | 加强江河湖泊环境保护,落实河长制。(政府工作报告内容。我厅与省水利厅为牵头单位。) | 流域处 | 配合省水利厅做好相关工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 巩固提升消除劣五类水体。 | 流域处 | 坚持开展水环境形势分析，对超标或不稳定达标断面打好“组合拳”，着力解决突出水环境问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 取缔“十小企业”治污成果、持续推进工业集聚区污染集中治理和开展入海河流、入海排污口综合整治。 | 流域处 | 加强对2016年排查并取缔"十小"企业的后续监管；督促各市完成省级及以上工业集聚区污水集中处理设施建设和在线监控设施的安装、联网；组织有关市开展入海河流、入海排污口综合整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 对涉水污染源实行排放总量与浓度“双控制”。(政府工作报告内容。我厅为牵头单位。) | 总量处、流域处 | 层层分解落实年度减排任务，完成涉水污染源总量削减任务；对已达标流域内的企业，按照排放标准控制；对不达标流域，实施严于排放标准的污染物排放总量控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (三)大力实施饮用水水源及南水北调水质保障等4个专项行动计划。 | 开展农村饮用水源地基础环境状况调查，加快推进水源地保护区划定。 | 流域处 | 继续开展状况调查，督促各市完成水源保护区划定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 保障重要饮用水水源及南水北调水质安全。(政府工作报告内容。我厅为牵头单位。) | 流域处 | 组织各市制定实施水源地规范化建设方案，系统提升环境监管水平；组织南水北调沿线各市细排查、严整治环境隐患，完善防范措施，确保水质安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 推进湿地净化水体保护与利用、继续开展底泥重金属治理和地下水污染防控试点，着力解决影响水环境突出问题。 | 流域处 | 推进湿地净化水体保护，抓好相关试点修复示范工程建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
| 三、贯彻落实“土十条”。 | (一)落实《山东省土壤污染防治工作方案》。 | 分解落实土壤污染防治目标责任书的目标任务。 | 固废土壤处 | 在国家与我省签订目标责任书后，半年内分解落实到各市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 以农用地和重点行业企业用地为重点，开展土壤污染状况详查。 | 固废土壤处 | 编制完成实施方案，启动详查 |  |  | 进入农用地采样、样品分析环节 |  |  |  |  |  |  |  | 2018年底前完成农用地详查。 |
|  |  | 开展重污染土壤治理和修复试点。(政府工作报告内容。我厅为牵头单位。) | 固废土壤处 | 选择济南、青岛、淄博、烟台、潍坊、滨州等市启动污染地块治理与修复试点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 编制规划，有序推进污染治理与修复。 | 固废土壤处 | 环境保护部部署后半年内完成编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 加强重金属污染综合防治。 | 应急处 | 完成重金属本地调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (二)加强固废污染防治。 | 按照危险废物管理突出问题整治方案，加强全过程督查考核。 | 固废土壤处 |  | 调度情况 |  |  | 调度情况 |  |  | 调度情况 |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 制定印发“十三五”危险废物处置设施建设规划，指导全省工作。 | 固废土壤处 | 印发建设规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年5月31日 |
|  |  | 建立定期调度督促机制 | 固废土壤处 |  |  |  |  | 通报项目进展 |  |  | 通报项目进展 |  |  | 通报项目进展 | 2017年12月31日 |
|  |  | 建立健全监督管理制度 | 固废土壤处 | 制定规范化管理考核方案 |  |  |  | 制定山东省危险废物经营许可证管理办法 |  |  | 制定山东省转移联单管理办法 |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 加强危险废物产生、收集、运输、贮存、利用、处置全过程控制。 |  | 开展大检查，实行固废(危废)网络化信息管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 进一步加强进口固体废物环境管理。 | 固废土壤处 | 组织开展全省重点防范企业检查 |  |  |  |  |  |  | 省里抽查，形成检查报告 |  |  |  | 2017年12月31日 |
| 四、加强生态和农村环境保护。 | (一)严格落实生态保护红线管控要求。 | 配合省发改委制定省生态保护红线区环境准入负面清单 | 生态办(处) | 配合省发改委开展相关工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 按照环保部统一部署，在环保部生态红线划定方案调整完成后，组织全省详细勘界工作。 | 生态办(处) | 组织工作培训，分解落实任务，组织各市开展详细勘界工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 制定生态保护红线绩效考核办法(省委2017年改革要点) | 生态办(处) | 起草完成考核办法初稿 |  |  |  |  | 征求意见，修改完善 | 按程序报厅领导审阅 |  |  | 公示并征求社会意见 | 报省政府批准印发 | 2017年12月31日 |
|  | (二)加快推进省级及以上自然保护区的分区划定和边界核定工作，加强自然保护区、生态功能区规范化建设和管理，开展重点生态保护与修复工程。 | 指导督促各自然保护区主管部门科学编制总体规划，完善功能区划分、勘界，按照规范要求设置界碑、界桩等标识，完善管理机构、提升管护能力，进一步提高规范化管理水平。 | 流域处 | 指导督促各项工作有序开展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 强化涉及自然保护区开发建设项目的准入审查。 |  | 开展涉及自然保护区开发建设项目生态影响专题报告审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 按照有关文件要求，继续督促各有关市政府开展自然保护区突出问题整改工作，推进关停矿山、拆除设施的区域生态保护与恢复。 |  | 指导督促各项工作有序开展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (三)开展省级及以上自然保护区考核和生态补偿。 | 开展省级及以上自然保护区规范化建设检查评估。 | 流域处 | 开展省级及以上自然保护区实地检查，组织开展考核评估并完成有关报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 按照《山东省省级以上自然保护区生态补偿办法(试行)》，根据上年度考核评估结果，拟定补偿资金初步安排方案建议。 |  | 提出资金初步安排方案建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年3月31日 |
|  | (四)推进农村环境综合整治。 | 完成2800个村庄的综合整治 | 生态办(处) | 指导督促各地有序开展项目建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (五)积极推进生态文明建设示范系列创建。 | 出台省级生态文明建设示范区管理规程(试行)和示范市、县(市、区)、镇指标 | 生态办(处) | 指导各地按照规程开展创建工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (六)基本完成环保行业精准扶贫工作任务。 | 基本完成省定贫困村饮用水源地防护工程建设 | 生态办(处) | 指导督促各地有序开展工程建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (七)推进农村废弃物综合处置试点。 | 开展农村废弃物收集、转化、应用三级网络试点项目建设 | 生态办(处) | 指导督促试点项目规范建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (八)大力发展循环经济,普遍推行垃圾分类制度,加快畜禽养殖废弃物资源化利用。(政府工作报告内容。省经信委牵头，我厅为参加单位。) | 配合省经信委做好相关工作 | 生态办(处) | 配合开展工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
| 五、推进山东生态环境领域治理体系和治理能力现代化水平。 六、提升环境监管能力水平。 | (一)进一步加强环境保护地方立法和普法。 | 配合省人大加快推进《山东省环境保护条例》修订工作，加快重点领域专项法规规章的制(修)订工作，将近几年工作的好做法、好经验上升为法规条文，将遇到的问题和探索纳入法规条文的要求。 | 政法处 | 完成条例会签稿，报省政府法制办 |  |  |  |  |  | 配合省政府法制办完成修改、审查、报批 |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 把环境法治作为“七五”普法的重要内容，开展多种形式的宣教活动，增强全社会依法维护良好环境的意识。 | 省环保宣教中心 | 以开展培训、生态文明宣传教育十进活动等形式开展环境法制宣传教育活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 起草《山东省水污染防治条例(修订)》草案(省委2017年改革要点)。 | 政法处、流域处 | 进行资料搜集，开展调研，起草初稿。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 起草《山东省自然保护区条例》草案(省委2017年改革要点)。 | 政法处、流域处 | 进行资料搜集，开展调研，起草初稿。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (二)印发实施《山东省生态环境保护“十三五”规划》及专项规划，落实任务分工。 | 配合省政府印发《山东省生态环境保护“十三五”规划》 。 | 规财处、省环境规划院 | 印发规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年6月30日 |
|  |  | 研究提出任务分工方案，将任务分解至各处室、直属单位。 | 规财处、省环境规划院 | 印发分工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年6月30日 |
|  | (三)分解落实年度减排目标任务，建立目标责任考核体系。 | 配合省经信委制定山东省“十三五”节能减排综合工作实施方案(省委2017年改革要点) | 总量处 | 分解减排指标并征求意见 | 配合省经信委印发方案 |  | 组织各市上报年度减排目标任务 |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (四)做好环保督察工作。(政府工作报告内容。) | 配合做好中央环保督察保障工作。 | 督察办 | 草拟迎察手册、制定保障方案、召开联络员会议、指导厅内档案整理 | 细化保障方案和手册 | 召开联络员会议、完善接待方案和工作手册 | 模拟研判迎察方案、召开各市联络员会议、评估落实情况 | 成立省保障工作机构；按照手册组织做好前期准备工作；组织各处室、单位配合做好督察期间保障工作；筹备召开反馈意见会议；配合做好督察整改方案制定工作；组织做好整改工作 |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 全面启动省级环保督察，推动环境保护党政同责、一岗双责、失职追责的落实。 | 督察办 | 完成自查自纠、召开领导小组会议、制定实施方案和进驻手册、组织督察培训、做好进驻准备、完成督察进驻 | 组织完成10市督察,汇总反馈意见 | 完成反馈意见报批，并组织向被督察市反馈 | 组织审查各市整改方案，并督促各市进行整改 |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (五)完成省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革。 | 1.编制《山东省环保机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》及相关配套文件；2.筹备全省环保垂直管理制度改革工作动员等工作会议；3.做好17市环保垂直管理制度改革工作方案的备案工作；4.指导各市开展环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作。 | 垂改办 | 编制《山东省环保机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》，按程序报批实施；做好有关会议的筹备工作 |  |  |  | 做好17市改革工作方案的备案工作；指导各市全面开展改革工作 |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (六)健全全省网格化环境监管体系。 | 督促各市列出基于网格的污染源排放清单。 | 总量处 | 列出清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 组织各市对清单内的污染源排放企业(单位)，逐一制定治理方案。 | 固废土壤处、大气处、区域协调处、流域处 | 组织各市制定方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 严格按照“双随机、一公开”要求，组织执法工作。 | 省环境监察总队 | 完成2次抽查 | 累计完成4次抽查 |  |  | 累计完成6次抽查 |  |  | 累计完成8次抽查 |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (七)做好《环境保护税法》实施准备工作。 | 配合省财政厅做好相关工作 | 规财处 | 提供省财政厅所需资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (八)落实排污许可和生态补偿制度。 | 全面推行排污许可证制度，6月底前完成火电、造纸行业企业排污许可证申请与核发工作，并依证开展环境监管执法。 | 总量处 | 完成火电、造纸企业排污许可证核发工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年6月30日 |
|  |  | 年底前完成“大气十条”和“水十条”重点行业、产能过剩行业排污许可证核发工作。 | 总量处 | 完成大气污染传输通道城市钢铁、水泥行业排污许可证核发工作 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成13个行业核发工作 |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 推动排污权有偿使用和交易试点，启动对完成超低排放改造的燃煤机组的排污权收储工作。 | 总量处 | 配合省财政厅，启动对实施超低排放改造的燃煤机组的排污权收储工作 |  |  |  | 配合省财政厅，进一步建立健全政策体系和技术规程 |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 调整空气质量生态补偿办法，研究流域生态补偿办法，促进各级政府治污的主动性。 | 规财处、流域处、大气处、省环境规划院 | 印发《关于修改山东省环境空气质量生态补偿暂行办法的通知》，年底前提出流域生态补偿办法初稿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 加大考核问责力度，对环境质量恶化、环境问题突出的地区，实施挂牌督办、环保限批、公开约谈等措施。 | 政法处、环评处 | 对环境质量恶化、环境问题突出的地区，实施挂牌督办等措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 研究提出生态保护红线区域生态补偿办法。(省委2017年改革要点) | 规财处、省环境规划院 | 研究提出办法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (九)探索建立“邻避”问题防范和化解长效机制，打造一批环保科普基地、环境设施教育展示基地或工业旅游项目。 | 落实垃圾焚烧发电、PX项目环境风险防范试点方案。 | 环评处 | 落实试点方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 推动建立联动机制，加强核与辐射社会风险的信息收集和共享，建立相关核与辐射运营单位参加、专业机构咨询、领域专家支持的技术支持体系，并形成典型示范案例。 | 核与辐射处 | 制定核与辐射项目邻避问题社会风险防范与化解实施方案，成立专家组 |  |  | 形成典型示范案例 |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 对全省环保社会组织进行排查摸底，形成管理数据库；加强环保民间组织的能力建设，开展专业培训；持续开展舆情分析。 | 省环保宣教中心 | 进行排查摸底、专业培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (十)开展环境信用评价工作。 | 录入省级环保部门对企业的处理处罚信息。 | 省环境监察总队 | 收到政法处处理处罚文书后当日录入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (十一)对环境违法行为实行联合惩戒。(政府工作报告内容。我厅为牵头单位。) |  | 政法处 | 实行联合惩戒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (十二)继续开展生态环境损害赔偿制度试点。 | 系统构建我省损害鉴定评估、赔偿磋商、司法衔接、资金管理和损害修复等制度体系，确保年底前完成试点任务。 | 政法处 | 完成三个涉案企业的赔偿磋商 |  |  |  |  |  | 向法院提起赔偿诉讼 |  |  | 提交总结报告 |  | 2017年12月31日 |
|  | (十三)继续开展环境污染责任保险试点。 |  | 政法处 | 开展试点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (十四)做好第二次全省污染源普查,有序推进普查工作开展。(政府工作报告内容。我厅为牵头单位。) |  | 总量处 | 拟定普查方案，成立相应工作机构，开展相关培训和宣传等工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (十五)统筹协调《关于加快推进生态文明建设的实施方案》确定的各项工作任务的落实。 | 配合省发改委研究提出全省生态文明建设目标评价考核办法(省委2017年改革要点) | 生态办(处) | 配合省发改委提出考核办法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (十六)适时召开全省环境保护大会。 | 待国家召开全国环保大会后，研究召开全省环保大会。 | 办公室 | 适时召开会议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
| 六、提升环境监管能力水平。 | (一)加快监测网络建设。 | 制定实施全省生态环境监测网络建设实施计划。 | 监测处 | 形成初稿 |  |  |  |  |  |  | 印发实施计划 |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 开展大气、水、土壤等要素监测网络现状调查，优化生态环境质量监测点位。 | 监测处 | 开展现状调查，优化监测点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 加强环境空气质量、水环境质量和重点污染源监控，确保监测数据准确。 | 监测处 | 开展空气质量、水环境质量和污染源监控，严打监测数据造假 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 建立重点污染源监督监测制度，完成全省高架源自动监测设备安装和联网工作。 | 监测处 | 完成高架源联网 |  |  |  | 建立重点污染源监督监测制度 |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 实施环境数据整合，加快推进环保大数据平台建设。 | 监测处 | 按程序报审 |  |  |  | 第一批项目招标实施 |  |  |  |  |  |  | 2019年 |
|  |  | 加快推进全省空气质量调控综合决策支撑体系建设。 | 大气处 | 建立区域大气污染源排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 加强数字环保建设和监测数据分析应用。 | 监测处 | 结合生态环境大数据建设一并实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (二)加大执法监管力度。 | 持续开展环境保护法实施年活动。 | 政法处 | 开展实施年活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 严格执行污染源全面达标排放计划。 | 省环境监察总队 | 完成实施方案 | 组织各市开展8个行业污染物排放评估工作，评估报告报送环保部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年6月30日 |
|  |  | 组织开展环保专项行动，深化环保行政执法与刑事司法有序衔接。 | 政法处 |  |  |  |  |  | 部署并组织开展 |  |  |  | 通报 |  | 2017年12月31日 |
|  | (三)加强核与辐射安全监管。 | 完善核与辐射安全监管体系，加快推进海阳核电厂和华能石岛湾核电厂前沿站、子站以及全省核电辐射环境监测监控系统建设，提升核与辐射环境监管和应急响应能力。 | 核与辐射处 | 完成海阳核电厂和华能石岛湾核电厂前沿站、子站建设工作；推进核电辐射环境监测监控系统建设立项工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 建立全省核与辐射安全风险应对工作协调机制。 | 核与辐射处 | 建立风险应对机制，制定应对方案和预案，成立专家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年7月31日 |
|  |  | 开展全省放射源和工业辐照加速器安全检查专项行动。 | 核与辐射处 | 开展现场检查，对各市进行督查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年6月30日 |
|  |  | 制定辐射事故应急预案。 | 核与辐射处 | 修订完成《山东省辐射事故应急预案》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年5月31日 |
|  | (四)健全环境安全防控体系。 | 优化环境预警监测方案，落实“超标即应急”工作机制和“快速溯源法”工作程序，妥善应对突发环境事件。 | 应急处 | 妥善应对突发环境事件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 结合环境执法大练兵，开展全省环境应急实兵演练暨监察监测技术大比武。 | 应急处 | 完成大比武前期准备工作 |  |  |  |  |  |  | 开展大比武 |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (五)强化建设项目环评、规划环评和环评质量管理工作。 |  | 环评处 |  |  |  |  | 公布上季度环评文件质量考核情况 |  |  | 公布上季度环评文件质量考核情况 |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (六)严格执行安全、环保、能耗、质量、标准等法律法规,倒逼钢铁、煤炭、水泥、平板玻璃、电解铝、船舶、炼油、轮胎、化工等重点行业过剩产能退出。(政府工作报告内容。省发改委、省经信委牵头，我厅为参加单位。) |  | 大气处、区域协调处、流域处、固废土壤处、环评处 | 配合有关部门做好相关工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (七)加强全面质量管理,加快“山东标准”建设,更积极地参与国家标准和国际标准制定。逐行业制定质量提升计划,扩大“好品山东”区域品牌影响力。(政府工作报告内容。省质监局牵头，我厅为参加单位。) | 会同省质监局开展地方环境标准评估、制修订和环保标准领跑者试点工作，成立山东省环保标准化技术委员会。 | 科技与国际处 | 成立山东省环保标准化技术委员会，制定标委会章程 |  |  | 开展地方推荐性环境标准评估和地方环境标准制修订工作，推进环保标准领跑者试点 |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
| 七、推进环保科技与宣传教育。 | (一)组织开展地方环境标准评估和制修订工作，健全完善地方环境标准。 | 组织开展山东省地方环境推荐性标准清理评估工作。 | 科技与国际处 | 制定方案，开展调研 |  | 完成清理评估报告，征求意见 |  |  |  |  | 形成清理评估结论 |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 组织开展《挥发性有机物排放标准》等地方环境标准的制定;出台家具制造行业挥发性有机物排放标准和印刷业挥发性有机物排放标准。 | 科技与国际处 | 确定标准编制单位 |  | 出台家具制造业VOCs排放标准 | 下达标准编制任务，开展调查研究 | 完成挥发性有机物综合排放标准等三个标准的初稿，并征求意见 |  |  | 出台印刷业VOCs排放标准 |  | 召开挥发性有机物综合排放标准等三个标准的评审会，开展报批工作 |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 组织开展企业环保标准领跑者试点工作。 | 科技与国际处 | 选取3个左右试点领域 |  |  |  |  | 开展试点评审 |  | 发布试点单位 |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (二)加强环保科技和技术交流 | 完善环保科技专家库。 | 科技与国际处 | 完成专家库建立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年5月31日 |
|  |  | 推进环境与健康工作 | 科技与国际处 | 完成环保部下达的环境与健康调查年度工作计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 开展省级环保科普基地创建工作 | 科技与国际处 |  |  | 制定山东省环保科普基地管理规程 |  | 开展省级环保科普基地申报与评审 |  |  |  |  |  |  | 2017年9月31日 |
|  |  | 做好水专项相关工作 | 科技与国际处 | 配合国家水办完成我省海河水专项课题验收工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 线上建立环保技术公共服务平台和线下定期召开技术交流暨供需对接会，完善技术推广服务体系，促进环保产业发展。 | 省环保技术中心 | 完成线上服务平台的初步规划，组织召开4场供需对接会 |  |  |  | 启动线上服务平台的建设，全年召开8场供需对接会 |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (三)推进生态工业园区创建。 | 修订《山东省生态工业园区管理办法(试行)》。 | 科技与国际处 | 完成《管理办法(征求意见稿)》 |  |  | 印发《管理办法》 |  |  |  |  |  |  |  | 2017年8月31日 |
|  | (四)深化环保国际交流合作。 | 修订《山东省环境保护厅外事工作规则(试行)》。 | 科技与国际处 | 完成《工作规则》送审稿 |  |  |  |  | 印发修订的《工作规则》 |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 1.拓展一带一路国家环保合作，加强与以色列、泰国等国家环保交流。2.开展与澳大利亚的环保合作。3.加深与德国巴伐利亚州的环保交流合作。4.组织好县(市、区)负责人环保精准交流。5.继续与日本的环保合作，推进中日(淄博)大气污染防治综合示范区建设。6.做好履行国际环境公约的相关工作。 | 科技与国际处 | 举办中日挥发性有机物污染防治政策技术交流会 | 探讨建立与澳大利亚南澳洲环保合作机制 | 开展与德国巴伐利亚州的环保交流 | 举办与山口县结好35周年环境研讨会 | 开展与以色列等一带一路国家交流合作 | 组织环保精准交流 |  | 完成已开展国际履约项目的后续工作 |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (五)加大环保宣传力度，丰富宣传内容，培树先进典型。 | 倾力打造“一网三微”新媒体宣教平台。 | 省环保宣教中心 | 发挥好“三个平台一个阵地”作用，保持在全国环境宣教领域的领先地位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 以“一网三微”为平台，及时、准确公开环境信息，做到应公开尽公开。 | 省环保宣教中心 | 及时、准确公开环境信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 坚持实事求是、尊重规律、不吊胃口，紧密配合当前重点工作，积极宣传环保政策措施和进展成效。 | 省环保宣教中心 | 围绕环保中心工作开展宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 培树铁腕治污、节能减排、倒逼转型的典型，宣传推广经验做法；对一些屡查屡犯、顶风而上的企业，在媒体公开曝光，形成社会关注、人人喊打的态势。 | 省环保宣教中心 | 围绕环保中心工作，加大正面宣传力度、反面曝光力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  |  | 完善舆情监测应对机制，主动发布权威信息，正确引导社会舆论。 | 省环保宣教中心 | 密切关注舆情进展，及时报情简报，加强分析研判，妥善化解舆论危机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (六)继续开展省级环境教育基地评选活动。 | 联合省教育厅开展第四批省级环境教育基地评选活动。 | 省环保宣教中心 | 联合省教育厅下发评选通知 |  |  |  | 组织各市上报申报材料，举办培训班 |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (七)命名表彰“齐鲁环保小卫士” | 联合省教育厅、团省委命名表彰“齐鲁环保小卫士” | 省环保宣教中心 | 协商省教育厅、团省委，下发命名通知 |  |  | 授牌表彰 |  |  |  |  |  |  |  | 2017年6月5日 |
| 八、加强环保队伍建设。 | (一)严格落实全面从严治党主体责任，加强廉政风险管控，从严管理干部。 | 制定《全厅基层党组织党建工作存在问题进行专项整治的实施方案》，在全厅进一步落实全面从严治党要求，加强厅直属机关党的建设。深化“两学一做”学习教育，推动常态化制度化。结合省以下环保体制改革，加强系统党建和文明行业创建工作。 | 机关党委 | 制定《全厅基层党组织党建工作存在问题进行专项整治的实施方案》，在厅直属机关进一步落实全面从严治党要求，加强党的建设，推动“两学一做”学习教育常态化制度化 |  |  |  | 加强全省环保系统党建和文明行业创建工作，成立组织领导机构，适时召开工作会议；组织全厅党员干部接受警示教育 |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (二)贯彻落实《关于加强厅领导班子建设的几点意见》，积极打造风清、气正、心齐的良好政治生态和工作环境。 | 制定实施《关于加强全省环保系统干部队伍建设的意见》和《全省环保系统目标管理考核工作实施方案》。 | 人事处、机关党委 | 贯彻落实意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (三)召开全省环保系统干部队伍大会。 | 垂直制度改革完成后，召开全省环保系统干部队伍大会。 | 人事处 | 召开会议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年11月30日 |
|  | (四)深化精神文明创建，制定创建全国文明单位实施方案，全方位开展创建活动，倒逼各方面水平提升。 | 开展厅机关全国文明单位创建工作，积极参加文明行业创建活动试点，推动有关直属单位创建文明单位。 | 机关党委 | 制定厅机关创建全国文明单位和全省环保系统创建文明行业实施方案，全面启动创建工作;加强文明创建日常管理工作;推动直属单位强化文明创建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (五)深入开展青年文明号创建活动。 | 规范青年文明号管理，积极开展主题实践活动。 | 机关党委 | 在厅直属机关青年文明号中开展“青春喜迎十九大·不忘初心跟党走”主题活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (六)抓好群团组织和机关环境文化建设。 | 进一步加强对群团工作的领导，健全群团组织；深入开展反邪教工作，逐级签订责任书；做好统一战线工作，组织完成非公有制经济代表人士综合评价工作。 | 机关党委 | 进一步加强对群团工作的领导，健全群团组织；深入开展反邪教工作，逐级签订责任书；做好统一战线工作，组织完成非公有制经济代表人士综合评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |
|  | (七)建立健全内控工作机制，修订我厅主要职责、内设机构和人员编制规定。 | 1.结合全省环保体制垂直改革工作，修订我厅“三定”规定，报省政府批准后，印发执行。 2.结合我厅实际，将修订的“三定”规定进行细化，制定“三定”规定细则。 | 人事处、垂改办 | 完成我厅“三定”规定修订，报省编办 |  |  |  |  |  |  | 完成各处室“三定”规定细则 |  |  |  | 2017年12月31号 |
|  | (八)坚持“培训与比武、学习与实践”相结合，制定全省环保工作培训纲要，加大培训工作力度，持续提升全省环保队伍职业素养和履职能力。 | 1.编制全省环境保护“十三五”培训纲要； 2.编写环保培训基础教材； 3.按年度培训计划组织实施。 | 人事处 | 完成“十三五”培训纲要编写 |  |  |  |  |  |  | 完善培训教材 |  |  |  | 2017年12月31号 |
|  | (九)提升干部队伍执行力，建立健全容错纠错机制。 |  | 人事处 | 建立机制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31号 |
|  | (十)建立统一的环保专家库，制定专家队伍管理办法。 | 制定专家库管理办法，汇总各处室、单位专家，建立专家库。 | 人事处 | 完成专家库的管理办法 |  |  |  |  |  |  | 完成专家库的建设 |  |  |  | 2017年12月31号 |
|  | (十一)组织干部轮岗交流和挂职锻炼。 | 按照厅党组要求组织实施。 | 人事处 | 按照要求组织实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31号 |
|  | (十二)注重行业扶贫和干部培养相结合，扎实做好“第一书记”帮扶工作。 | 做好“第一书记”服务保障工作。 | 人事处 | 做好服务保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年12月31日 |